## Estimation Agile info 4
| Tâches | Estimation
| Prise en main du projet | 1
| Analyse des besoins | 2
SPRINT I | Conception de la base de donnees | 2
| Maquette | 4
| Installation des environnements | 1
| SOUS TOTAL | 10
| Créations d'agent(code python et websocket) capable de collecter les informations de Ressources physique du Système | 1
| Créations d'agent(code python et websocket) capable de collecter les informations de Network Système | 1
| Création d'agent(code python et websocket) capable de collecter les informations des commandes taper sur le système | 1
SPRINT II | Création de script sh linux pour automatiser les services des agents creer | 1
| SOUS TOTAL | 4
PARTIE ADMINISTRATEUR(Front-end et Backend avec Intégration API)
| Création de Login et gestion de token admin | 1
| Gestion de Serveur et Générations des cles specifiques pour chaque serveur pour la communication Websockets | 4
| Gestion de compte Superviseur | 2
SPRINT III | Gestion d'Affectation des serveurs a plusieurs Superviseurs | 5
| SOUS TOTAL | 12
PARTIE SUPERVISEUR(Front-end et Backend avec Intégration API)
| Création de Login et gestion de token superviseur | 1
SPRINT IV | Visualisation en temps réels des consommations de Ressources Systeme de chaque Serveur cible par l'agent | 6
| Visualisation en temps réels des consommations de Reseau de chaque serveur cible par l'agent | 4
| Consultations des historiques de commandes taper par l'utilisateur pour chaque serveur cible | 4
| Création des view nécessaires | 1
| SOUS TOTAL | 16
PARTIE ADMINISTRATEUR ET PARTIE SUPERVISEUR(front-end et Backend avec Intégration API)
| Automatisation d'intégration de clés serveur dans chaque agent et lien de téléchargement d'agent(administrateur) | 3
| Mise en place de configuration de seuil pour chaque serveur (seuil de ressource) | 2
SPRINT V | Mise en place de Représentation graphique de load average cpu et ram en temps réels pour chaque Serveur | 4
| Mise en place de Représentation graphique de consommations de Réseau pour chaque Serveur | 4
| Créations des views nécessaires | 1
| SOUS TOTAL | 14
PARTIE SUPERVISEUR ET ADMINISTRATEUR(Front-end et backend avec API)
| Alerte en temps réels en cas de dépassement de seuil poser par l'administrateur(Superviseur) | 4
SPRINT VI | Notifications en temps réels pour voir tous les alertes en cas de dépassement de seuil(Superviseur) | 4
| Optimisation de Backend pour la performance websocket | 1
| Optimisation Front-end pour le soin de design | 1
| Fonctionnalité de Filtre pour tous les pages | 1
| SOUS TOTAL | 11
| SOMME TOTAL | 67