## Estimation Nexora
| Tâches | Estimation (jours)
SPRINT I (S1–S2) | Prise en main du projet et du cahier des charges v1.0 | 1
| Analyse des besoins et des règles de gestion (rôles, espace personnel privé / espace partagé) | 2
| Conception de la base de données (Darwin Core, découpage en modules, script SQL PostgreSQL) | 3
| Maquette Bootstrap thème « Forêt » (écrans principaux, FR/EN, mode sombre) | 2
| Installation des environnements (Docker Compose, PostgreSQL 15, MinIO, projets Spring Boot et Vue.js) | 1
| Intégration du template Bootstrap dans le projet Vue.js et mise en place de la structure du projet | 1
| SOUS TOTAL | 10
SPRINT II (S3–S4) | PARTIE UTILISATEURS ET RECHERCHES (Front-end et Backend avec Intégration API)
| Création de Login et gestion de token avec gestion des rôles | 2
| Création de comptes par invitation e-mail (nom, e-mail, rôle, choix du mot de passe) | 2
| Gestion des utilisateurs et des agents par l'administrateur | 1
| Gestion des recherches (création, modification, liste et détail) | 2
| Gestion des datasets d'une recherche | 2
| Internationalisation FR/EN et mode sombre dans Vue.js | 1
| SOUS TOTAL | 10
SPRINT III (S5–S6) | PARTIE SAISIE DES DONNÉES (Front-end et Backend avec Intégration API)
| Saisie des observations (partie 1) | 3
| Saisie des compléments (partie 2) | 2
| Saisie des données de spécialisation Darwin Core (partie 3 : protocoles, matériel, références, séquences ADN) | 3
| Gestion des médias avec MinIO (upload, rattachement à l'occurrence, métadonnées) | 2
| SOUS TOTAL | 10
SPRINT IV (S7–S8) | PARTIE DONNÉES PERSONNALISÉES, IMPORT ET HORS LIGNE (Front-end et Backend avec Intégration API)
| Tableaux de données personnalisés : backend (attributs globaux, tableau, ligne, valeur) | 2
| Tableaux de données personnalisés : pages (liste, création, saisie, lignes, catalogue d'attributs) | 2
| Import de fichiers Excel/CSV via ETL (Python/pandas) | 3
| Mode hors ligne : Service worker, IndexedDB avec Dexie.js et détection de la connexion | 3
| SOUS TOTAL | 10
SPRINT V (S9–S10) | PARTIE PARTAGE, VALIDATION ET SYNCHRONISATION (Front-end et Backend avec Intégration API)
| Synchronisation des données saisies hors ligne | 3
| Gestion de l'espace personnel privé et de l'espace partagé (partage des recherches) | 3
| Circuit de validation des données | 2
| Notifications | 1
| Fonctionnalité de filtre et de recherche pour toutes les pages | 1
| SOUS TOTAL | 10
SPRINT VI (S11–S12) | Tests unitaires du backend | 2
| Tests d'intégration des API | 2
| Tests du frontend et des parcours utilisateur | 1
| Recette avec le client (The Peregrine Fund) | 2
| Correction des anomalies | 2
| Optimisation de la performance et du design | 1
| SOUS TOTAL | 10
SPRINT VII (S13) | Déploiement en production (Docker, serveur, configuration) | 2
| Initialisation des données de référence et du compte administrateur | 1
| Rédaction de la documentation (guide utilisateur et guide technique) | 1
| Transfert de compétences au client | 1
| SOUS TOTAL | 5
| SOMME TOTAL | 65
Estimation en jours de travail (1 jour ≈ 6 à 7 h). Planning de 13 semaines à partir du 05/10/2026 : analyse S1–S2, développement S3–S10, tests et recette S11–S12, mise en production S13.
Hypothèse : 13 semaines × 5 jours = 65 jours ; la somme totale ci-dessus doit rester égale à ce nombre.