## groupe
ETU003350 | RANDRIANOMENA Harimalala Ericka

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Dépassement
1 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Contexte | Redaction | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
2 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Problématique | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
3 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Objectifs général et spécifiques | Redaction | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
4 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Périmètre (inclus et exclu) | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
5 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Parties prenantes et acteurs | Redaction | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
6 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Situation actuelle des données | Redaction | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
7 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Limites constatées | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
8 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Benchmark : GBIF | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
9 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Benchmark : Specify | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
10 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Benchmark : KoboToolbox | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
11 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Besoins fonctionnels BF-01 à BF-06 | Redaction | ETU003350 | 60 | 60 | 0 | 100% | 0
12 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Besoins fonctionnels BF-07 à BF-12 | Redaction | ETU003350 | 60 | 60 | 0 | 100% | 0
13 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Besoins fonctionnels BF-13 à BF-17 | Redaction | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
14 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Priorités MoSCoW | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
15 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Règles de gestion RG-01 à RG-06 | Redaction | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
16 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Besoins non fonctionnels | Redaction | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
17 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Contraintes techniques et réglementaires | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
18 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Architecture et choix technologiques | Redaction | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
19 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Tableau des technologies | Redaction | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
20 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Page de garde et historique des révisions | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
21 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Mise en forme (styles, tableaux) | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
22 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Table des matières et numérotation | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
23 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierDesCharges | Relecture et corrections | Redaction | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
24 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierCondense | Relire la version longue et repérer ce qui n'a pas sa place | Redaction | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
25 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierCondense | Retirer la modélisation et les maquettes | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
26 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierCondense | Fusionner parties prenantes et acteurs | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
27 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierCondense | Condenser le benchmark | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
28 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierCondense | Raccourcir les besoins non fonctionnels | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
29 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierCondense | Corriger les accents et les fautes | Redaction | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
30 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierCondense | Vérifier la limite de 6 à 7 pages | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
31 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierValidation | Envoyer le cahier des charges à l'encadrant | Gestion | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0
32 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierValidation | Intégrer ses remarques | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
33 | Analyse et conception | Gestion Cahier des charges | cahierValidation | Obtenir la validation écrite (e-mail) | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
34 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Lister les entités à partir de Darwin Core | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
35 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Choisir les tables à garder | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
36 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Tables utilisateurs et agents (Utilisateur, Agent, Agent_User) | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
37 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Tables recherches (recherche, Media_recherche, Agent_Recherche, Dataset) | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
38 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Tables de localisation (Pays, Province, Location) | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
39 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Tables événements et protocoles (Event, Protocol, protocolType, event_reference) | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
40 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Tables occurrences (Occurrence, Organism, geological_context, Media, Occurrence_Agent) | Conception | ETU003350 | 60 | 60 | 0 | 100% | 0
41 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Tables d'interactions (organism_interaction, organismInteractionType) | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
42 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Tables taxonomie et identification (Taxon, taxonRank, identification, identification_reference) | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
43 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Tables de mesures (measurement_or_fact, types, unités) | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
44 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Tables génétiques (NucleotideSequence, NucleotideAnalysis, MolecularProtocol) | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
45 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Tables matériel (MaterialEntity, types, catégories, occurrence_material_entity) | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
46 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Table bibliographic_resource | Conception | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0
47 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Tables des tableaux personnalisés (Attribut, tableau_personnalise, ligne, valeur) | Conception | ETU003350 | 60 | 60 | 0 | 100% | 0
48 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Table notification | Conception | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0
49 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Clés primaires | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
50 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Clés étrangères et relations | Conception | ETU003350 | 60 | 60 | 0 | 100% | 0
51 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Types de données et contraintes (NOT NULL, UNIQUE) | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
52 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Vérifier la cardinalité de chaque relation | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
53 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Relation auto-référencée de measurement_or_fact | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
54 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Exporter le diagramme depuis Looping | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
55 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Relire le schéma avec Darwin Core | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
56 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Réviser les noms de tables et de colonnes | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
57 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Valider le modèle avec l'encadrant | Conception | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
58 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Décider que les attributs sont globaux | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
59 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Choisir le stockage des valeurs par type | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
60 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Choisir la gestion des rôles | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
61 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Prévoir les statuts de validation | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
62 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Prévoir la confidentialité des recherches | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
63 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Revoir le modèle après les maquettes | Conception | ETU003350 | 60 | 60 | 0 | 100% | 0
64 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | schemaBD | Dictionnaire de données (description des tables) | Conception | ETU003350 | 60 | 60 | 0 | 100% | 0
65 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | scriptSQL | Générer le script depuis Looping | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
66 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | scriptSQL | Ordonner les créations selon les clés étrangères | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
67 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | scriptSQL | Ajouter les index | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
68 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | scriptSQL | Relire le script | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
69 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | scriptTest | Créer une base vide | Test | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
70 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | scriptTest | Exécuter le script | Test | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0
71 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | scriptTest | Corriger les erreurs | Test | ETU003350 | 30 | 15 | 15 | 50% | 0
72 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | scriptTest | Insérer des lignes de test dans chaque module | Test | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
73 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | scriptTest | Vérifier les clés étrangères | Test | ETU003350 | 15 | 30 | 0 | 100% | 15
74 | Analyse et conception | Gestion Base de donnees | scriptTest | Sauvegarder le script final | Test | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0
75 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Choisir le template Bootstrap | Conception | ETU003350 | 30 | 15 | 15 | 50% | 0
76 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Thème « Forêt », mode sombre et FR/EN | Conception | ETU003350 | 60 | 30 | 30 | 50% | 0
77 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Menu latéral | Conception | ETU003350 | 45 | 60 | 0 | 100% | 15
78 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Page de connexion | Conception | ETU003350 | 30 | 45 | 0 | 100% | 15
79 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Page de mot de passe | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
80 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Tableau de bord | Conception | ETU003350 | 45 | 30 | 15 | 66.67% | 0
81 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Liste des recherches | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
82 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Détail d'une recherche | Conception | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
83 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Formulaire de recherche | Conception | ETU003350 | 30 | 45 | 0 | 100% | 15
84 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Liste des datasets | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
85 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Formulaire de saisie (lieu, date, taxon) | Conception | ETU003350 | 60 | 30 | 30 | 50% | 0
86 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Formulaire de saisie (mesures et identification) | Conception | ETU003350 | 30 | 60 | 0 | 100% | 30
87 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Liste des données saisies | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
88 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Page d'import et rapport d'erreurs | Conception | ETU003350 | 45 | 30 | 15 | 66.67% | 0
89 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Catalogue d'attributs | Conception | ETU003350 | 30 | 45 | 0 | 100% | 15
90 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Création d'un tableau personnalisé | Conception | ETU003350 | 45 | 30 | 15 | 66.67% | 0
91 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Saisie d'une ligne | Conception | ETU003350 | 30 | 45 | 0 | 100% | 15
92 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Fiche taxon | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
93 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Validation des saisies | Conception | ETU003350 | 45 | 30 | 15 | 66.67% | 0
94 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Médias | Conception | ETU003350 | 30 | 45 | 0 | 100% | 15
95 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Espace partagé et recherche | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
96 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Notifications | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
97 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Profil | Conception | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
98 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettes | Administration des utilisateurs | Conception | ETU003350 | 45 | 30 | 15 | 66.67% | 0
99 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettesValidation | Présenter les maquettes à l'encadrant | Gestion | ETU003350 | 30 | 45 | 0 | 100% | 15
100 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettesValidation | Les montrer à un chercheur | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
101 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettesValidation | Noter les retours | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
102 | Analyse et conception | Gestion Maquettes | maquettesValidation | Corriger les maquettes | Conception | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
103 | Analyse et conception | Gestion Conception | dossierConception | Découper le schéma en modules | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
104 | Analyse et conception | Gestion Conception | dossierConception | Figure 1 : utilisateurs et recherches | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
105 | Analyse et conception | Gestion Conception | dossierConception | Figure 2 : terrain et génétique | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
106 | Analyse et conception | Gestion Conception | dossierConception | Figure 3 : occurrences, mesures et matériel | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
107 | Analyse et conception | Gestion Conception | dossierConception | Figure 4 : identification et taxonomie | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
108 | Analyse et conception | Gestion Conception | dossierConception | Choisir les maquettes principales | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
109 | Analyse et conception | Gestion Conception | dossierConception | Capturer les maquettes | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
110 | Analyse et conception | Gestion Conception | dossierConception | Introduction du dossier | Redaction | ETU003350 | 15 | 15 | 0 | 100% | 0
111 | Analyse et conception | Gestion Conception | dossierConception | Architecture | Redaction | ETU003350 | 45 | 45 | 0 | 100% | 0
112 | Analyse et conception | Gestion Conception | dossierConception | Relecture et mise en forme | Redaction | ETU003350 | 30 | 30 | 0 | 100% | 0
113 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Endpoints d'authentification | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
114 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Endpoints d'invitation et d'utilisateurs | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
115 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Endpoints des recherches et des datasets | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
116 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Endpoints de saisie | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
117 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Endpoints d'import et d'export | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
118 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Endpoints des tableaux personnalisés | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
119 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Endpoints du taxon et du partage | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
120 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Endpoints de synchronisation hors ligne | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
121 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Endpoints de validation | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
122 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Endpoints des médias | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
123 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Endpoints des notifications | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
124 | Analyse et conception | Gestion Conception | listeAPI | Rôle autorisé pour chaque endpoint | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
125 | Analyse et conception | Gestion Conception | donneesTest | Rechercher des exemples de fichiers | Conception | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
126 | Analyse et conception | Gestion Conception | donneesTest | Fichier Excel propre | Conception | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
127 | Analyse et conception | Gestion Conception | donneesTest | Fichier CSV propre | Conception | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
128 | Analyse et conception | Gestion Conception | donneesTest | Fichier avec colonnes manquantes | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
129 | Analyse et conception | Gestion Conception | donneesTest | Fichier avec doublons | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
130 | Analyse et conception | Gestion Conception | donneesTest | Fichier avec dates mal formatées | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
131 | Analyse et conception | Gestion Conception | donneesTest | Fichier avec caractères spéciaux | Conception | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
132 | Analyse et conception | Gestion Conception | donneesTest | Jeu de données de démonstration | Conception | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
133 | Analyse et conception | Gestion Conception | planning | Lister les phases | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
134 | Analyse et conception | Gestion Conception | planning | Découper en semaines | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
135 | Analyse et conception | Gestion Conception | planning | Détail jour par jour (S1 à S4) | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
136 | Analyse et conception | Gestion Conception | planning | Détail jour par jour (S5 à S8) | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
137 | Analyse et conception | Gestion Conception | planning | Détail jour par jour (S9 à S13) | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
138 | Analyse et conception | Gestion Conception | planning | Règles en cas de retard | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
139 | Mise en place | Gestion Environnement | github | Créer le dépôt | Configuration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
140 | Mise en place | Gestion Environnement | github | Dossiers backend et frontend | Configuration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
141 | Mise en place | Gestion Environnement | github | README | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
142 | Mise en place | Gestion Environnement | github | .gitignore | Configuration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
143 | Mise en place | Gestion Environnement | github | Premier commit | Configuration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
144 | Mise en place | Gestion Environnement | github | Règles de branches | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
145 | Mise en place | Gestion Environnement | docker | Service PostgreSQL | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
146 | Mise en place | Gestion Environnement | docker | Service MinIO | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
147 | Mise en place | Gestion Environnement | docker | Volumes persistants | Configuration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
148 | Mise en place | Gestion Environnement | docker | Variables d'environnement | Configuration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
149 | Mise en place | Gestion Environnement | docker | Démarrage et test | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
150 | Mise en place | Gestion Environnement | dockerSQL | Copier le script dans le dossier d'initialisation | Configuration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
151 | Mise en place | Gestion Environnement | dockerSQL | Démarrer la base | Configuration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
152 | Mise en place | Gestion Environnement | dockerSQL | Vérifier les 41 tables | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
153 | Mise en place | Gestion Environnement | springBoot | Générer le projet | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
154 | Mise en place | Gestion Environnement | springBoot | Dépendances (Web, Security, JPA, PostgreSQL) | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
155 | Mise en place | Gestion Environnement | springBoot | Swagger | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
156 | Mise en place | Gestion Environnement | springBoot | Fichier de configuration (application.yml) | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
157 | Mise en place | Gestion Environnement | springBoot | Structure des packages | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
158 | Mise en place | Gestion Environnement | springBoot | Première route de test | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
159 | Mise en place | Gestion Environnement | entites | Connexion à PostgreSQL | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
160 | Mise en place | Gestion Environnement | entites | Entité Utilisateur | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
161 | Mise en place | Gestion Environnement | entites | Entité Agent | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
162 | Mise en place | Gestion Environnement | entites | Entité recherche | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
163 | Mise en place | Gestion Environnement | entites | Entité Dataset | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
164 | Mise en place | Gestion Environnement | entites | Repositories | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
165 | Mise en place | Gestion Environnement | vueJs | Créer le projet Vue.js | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
166 | Mise en place | Gestion Environnement | vueJs | Importer le template Bootstrap | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
167 | Mise en place | Gestion Environnement | vueJs | Layout principal | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
168 | Mise en place | Gestion Environnement | vueJs | Menu latéral | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
169 | Mise en place | Gestion Environnement | vueJs | Routage | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
170 | Mise en place | Gestion Environnement | vueJs | Une page vide par module | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
171 | Mise en place | Gestion Environnement | i18n | Installer vue-i18n | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
172 | Mise en place | Gestion Environnement | i18n | Fichiers fr.json et en.json | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
173 | Mise en place | Gestion Environnement | i18n | Sélecteur de langue | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
174 | Mise en place | Gestion Environnement | themeSombre | Variables de couleurs | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
175 | Mise en place | Gestion Environnement | themeSombre | Bouton de bascule | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
176 | Mise en place | Gestion Environnement | themeSombre | Mémoriser le choix | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
177 | Frontoffice | Gestion Authentification | authService | Endpoint POST /login | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
178 | Frontoffice | Gestion Authentification | authService | Vérification de l'e-mail et du mot de passe | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
179 | Frontoffice | Gestion Authentification | authService | Génération du jeton | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
180 | Frontoffice | Gestion Authentification | authService | Durée de validité du jeton | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
181 | Frontoffice | Gestion Authentification | authService | Réponse avec le rôle | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
182 | Frontoffice | Gestion Authentification | authService | Erreurs (identifiants invalides) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
183 | Frontoffice | Gestion Authentification | authService | Hachage BCrypt | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
184 | Frontoffice | Gestion Authentification | authService | Énumération des rôles | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
185 | Frontoffice | Gestion Authentification | authService | Association utilisateur-rôle | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
186 | Frontoffice | Gestion Authentification | authService | Rôle dans le jeton | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
187 | Frontoffice | Gestion Authentification | securityConfig | Filtre de sécurité JWT | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
188 | Frontoffice | Gestion Authentification | securityConfig | Règles d'accès par rôle | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
189 | Frontoffice | Gestion Authentification | authTest | Appel sans jeton (refus) | Test | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
190 | Frontoffice | Gestion Authentification | authTest | Appel avec jeton (succès) | Test | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
191 | Frontoffice | Gestion Authentification | loginView | Formulaire e-mail et mot de passe | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
192 | Frontoffice | Gestion Authentification | loginView | Bouton de connexion | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
193 | Frontoffice | Gestion Authentification | loginView | Messages d'erreur | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
194 | Frontoffice | Gestion Authentification | loginView | Lien « mot de passe oublié » | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
195 | Frontoffice | Gestion Authentification | loginView | Style de la page | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
196 | Frontoffice | Gestion Authentification | authStore | Stocker le jeton | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
197 | Frontoffice | Gestion Authentification | authStore | Déconnexion | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
198 | Frontoffice | Gestion Authentification | authStore | Rester connecté après un rechargement | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
199 | Frontoffice | Gestion Authentification | router | Garde de navigation (connecté) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
200 | Frontoffice | Gestion Authentification | router | Garde par rôle | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
201 | Frontoffice | Gestion Authentification | loginView | Integration : appel de l'API de connexion | Integration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
202 | Frontoffice | Gestion Authentification | loginView | Integration : redirection après connexion | Integration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
203 | Backoffice | Gestion Invitation | emailService | Configuration SMTP | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
204 | Backoffice | Gestion Invitation | emailService | Modèle d'e-mail d'invitation | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
205 | Backoffice | Gestion Invitation | emailService | Méthode d'envoi | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
206 | Backoffice | Gestion Invitation | emailService | Test avec un outil local | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
207 | Backoffice | Gestion Invitation | invitationService | Entité invitation (jeton, expiration) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
208 | Backoffice | Gestion Invitation | invitationService | Génération du jeton unique | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
209 | Backoffice | Gestion Invitation | invitationService | Contrôle : e-mail déjà utilisé | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
210 | Backoffice | Gestion Invitation | invitationService | Enregistrement de l'invitation | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
211 | Backoffice | Gestion Invitation | invitationService | Envoi de l'e-mail | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
212 | Backoffice | Gestion Invitation | invitationService | Endpoint POST /invitations (administrateur) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
213 | Backoffice | Gestion Invitation | invitationView | Champs nom et e-mail | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
214 | Backoffice | Gestion Invitation | invitationView | Choix du rôle | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
215 | Backoffice | Gestion Invitation | invitationView | Bouton Inviter et confirmation | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
216 | Backoffice | Gestion Invitation | invitationView | Integration : appel de l'API d'invitation | Integration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
217 | Backoffice | Gestion Invitation | invitationView | Integration : message de succès ou d'erreur | Integration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
218 | Frontoffice | Gestion Mot de passe | motDePasseView | Formulaire du nouveau mot de passe | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
219 | Frontoffice | Gestion Mot de passe | motDePasseView | Confirmation et règles de complexité | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
220 | Frontoffice | Gestion Mot de passe | motDePasseView | Message de lien expiré | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
221 | Frontoffice | Gestion Mot de passe | motDePasseService | activerCompte : vérifier le jeton | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
222 | Frontoffice | Gestion Mot de passe | motDePasseService | activerCompte : enregistrer le mot de passe haché | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
223 | Frontoffice | Gestion Mot de passe | motDePasseService | activerCompte : passer le compte au statut actif | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
224 | Frontoffice | Gestion Mot de passe | reinitView | Formulaire de demande par e-mail | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
225 | Frontoffice | Gestion Mot de passe | reinitView | Message de confirmation | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
226 | Frontoffice | Gestion Mot de passe | motDePasseService | reinitialiserMotDePasse : générer le lien | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
227 | Frontoffice | Gestion Mot de passe | motDePasseService | reinitialiserMotDePasse : enregistrer le nouveau mot de passe | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
228 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | usersListView | Tableau des utilisateurs | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
229 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | usersListView | Badges de rôle et de statut | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
230 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | usersListView | Recherche et filtre | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
231 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | userService | getAll | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
232 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | userService | modifierRole | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
233 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | userService | modifierStatut (activer, désactiver) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
234 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | userService | Endpoints réservés à l'administrateur | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
235 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | usersListView | Integration : charger la liste | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
236 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | usersListView | Integration : changer un rôle | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
237 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | usersListView | Integration : changer un statut | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
238 | Frontoffice | Gestion Profil | profilView | Formulaire des informations | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
239 | Frontoffice | Gestion Profil | profilView | Formulaire de changement du mot de passe | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
240 | Frontoffice | Gestion Profil | profilService | modifierProfil | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
241 | Frontoffice | Gestion Profil | profilService | changerMotDePasse (ancien mot de passe vérifié) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
242 | Frontoffice | Gestion Profil | profilService | Endpoints GET et PUT /profil | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
243 | Frontoffice | Gestion Profil | profilView | Integration : charger et enregistrer le profil | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
244 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheService | Entité et DTO de recherche | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
245 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheService | Créer (privée par défaut, RG-01) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
246 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheService | Modifier et supprimer | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
247 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheService | Lister et getById selon le propriétaire | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
248 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheListView | Liste à gauche | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
249 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheListView | Panneau de détail à droite | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
250 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheListView | Bouton « nouvelle recherche » | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
251 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheListView | Recherche dans la liste | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
252 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheListView | Message de liste vide | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
253 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheListView | Style et affichage mobile | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
254 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheFormView | Champs sujet, description et dates | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
255 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheFormView | Choix de la confidentialité | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
256 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheFormView | Note personnelle | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
257 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheFormView | Validation du formulaire | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
258 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheListView | Fenêtre de confirmation de suppression | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
259 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheListView | Integration : charger la liste | Integration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
260 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheListView | Integration : créer | Integration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
261 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheListView | Integration : modifier | Integration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
262 | Frontoffice | Gestion Recherche | rechercheListView | Integration : supprimer | Integration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
263 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetService | Entité Dataset | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
264 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetService | Créer (rattaché à une recherche) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
265 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetService | Modifier et supprimer | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
266 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetService | Lister les datasets d'une recherche | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
267 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetListView | Tableau des datasets | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
268 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetListView | Bouton ajouter | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
269 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetListView | Licence et titulaire des droits | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
270 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetListView | États vide et chargement | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
271 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetFormView | Champs nom, licence et titulaire | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
272 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetFormView | Validation | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
273 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetListView | Integration : charger et créer | Integration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
274 | Frontoffice | Gestion Dataset | datasetListView | Integration : modifier et supprimer | Integration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
275 | Frontoffice | Gestion Saisie | referentielService | Liste des pays | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
276 | Frontoffice | Gestion Saisie | referentielService | Liste des provinces par pays | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
277 | Frontoffice | Gestion Saisie | referentielService | Liste des rangs taxonomiques | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
278 | Frontoffice | Gestion Saisie | referentielService | Recherche de taxon par nom | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
279 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieService | DTO de saisie | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
280 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieService | creerOccurrence : créer ou retrouver la Location | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
281 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieService | creerOccurrence : créer l'Event (date, protocole) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
282 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieService | creerOccurrence : créer l'Organism | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
283 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieService | creerOccurrence : créer ou retrouver le Taxon | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
284 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieService | creerOccurrence : créer l'Occurrence (statut, effectif) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
285 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieService | creerOccurrence : transaction et test Swagger | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
286 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Section lieu (pays, province, localité) | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
287 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Coordonnées GPS | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
288 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Section date de l'événement | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
289 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Section taxon (recherche) | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
290 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Effectif et statut de l'occurrence | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
291 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Boutons enregistrer et annuler | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
292 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Disposition en étapes | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
293 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Champs obligatoires | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
294 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Validation des coordonnées | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
295 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Validation de la date | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
296 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Messages d'erreur sous les champs | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
297 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Integration : charger les listes de référence | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
298 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Integration : envoyer la saisie | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
299 | Frontoffice | Gestion Saisie | mesureService | Types de mesure | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
300 | Frontoffice | Gestion Saisie | mesureService | Unités de mesure | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
301 | Frontoffice | Gestion Saisie | mesureService | Enregistrer une mesure | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
302 | Frontoffice | Gestion Saisie | mesureService | Mesure liée à une autre (auto-référence) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
303 | Frontoffice | Gestion Saisie | mesureService | Endpoint des mesures | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
304 | Frontoffice | Gestion Saisie | identificationService | Enregistrer l'identification | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
305 | Frontoffice | Gestion Saisie | identificationService | Marquer l'identification acceptée | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
306 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Bloc mesures (ajout et suppression de lignes) | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
307 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Bloc identification | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
308 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Qualificatif et date d'identification | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
309 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieView | Integration : envoyer mesures et identification | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
310 | Frontoffice | Gestion Saisie | occurrenceListView | Tableau des occurrences | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
311 | Frontoffice | Gestion Saisie | occurrenceListView | Filtres | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
312 | Frontoffice | Gestion Saisie | occurrenceListView | Page de détail | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
313 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieService | modifierOccurrence : charger l'occurrence | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
314 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieService | modifierOccurrence : mettre à jour les tables liées | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
315 | Frontoffice | Gestion Saisie | saisieService | modifierOccurrence : droits de modification | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
316 | Frontoffice | Gestion Saisie | occurrenceListView | Integration : charger la liste | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
317 | Frontoffice | Gestion Saisie | occurrenceListView | Integration : enregistrer une modification | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
318 | Frontoffice | Gestion Saisie | demoIteration1 | Tester le parcours complet | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
319 | Frontoffice | Gestion Saisie | demoIteration1 | Préparer la démonstration | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
320 | Frontoffice | Gestion Saisie | demoIteration1 | Démonstration à l'encadrant (itération 1) | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
321 | Frontoffice | Gestion Import | etlLecture | Choisir le format de fichier cible | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
322 | Frontoffice | Gestion Import | etlLecture | Lecture Excel (pandas) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
323 | Frontoffice | Gestion Import | etlLecture | Lecture CSV (encodage, séparateur) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
324 | Frontoffice | Gestion Import | etlLecture | Détection des colonnes | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
325 | Frontoffice | Gestion Import | etlMapping | Tableau colonnes vers tables | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
326 | Frontoffice | Gestion Import | etlMapping | Colonnes de Event et Location | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
327 | Frontoffice | Gestion Import | etlMapping | Colonnes de Occurrence et Taxon | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
328 | Frontoffice | Gestion Import | etlNettoyage | Espaces et casse | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
329 | Frontoffice | Gestion Import | etlNettoyage | Format des dates | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
330 | Frontoffice | Gestion Import | etlNettoyage | Coordonnées et décimales | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
331 | Frontoffice | Gestion Import | etlValidation | Champs obligatoires | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
332 | Frontoffice | Gestion Import | etlValidation | Types de données | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
333 | Frontoffice | Gestion Import | etlValidation | Dates valides | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
334 | Frontoffice | Gestion Import | etlValidation | Coordonnées dans les limites | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
335 | Frontoffice | Gestion Import | etlValidation | Valeurs autorisées (listes) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
336 | Frontoffice | Gestion Import | etlRapport | Structure du rapport (ligne, colonne, problème) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
337 | Frontoffice | Gestion Import | etlRapport | Collecter les erreurs | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
338 | Frontoffice | Gestion Import | etlRapport | Niveaux (erreur, avertissement) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
339 | Frontoffice | Gestion Import | etlRapport | Export du rapport en CSV | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
340 | Frontoffice | Gestion Import | etlRapport | Tests du rapport | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
341 | Frontoffice | Gestion Import | etlDedoublonnage | Définir la clé d'unicité | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
342 | Frontoffice | Gestion Import | etlDedoublonnage | Doublons dans le fichier | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
343 | Frontoffice | Gestion Import | etlDedoublonnage | Doublons avec la base | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
344 | Frontoffice | Gestion Import | etlDedoublonnage | Choix : ignorer ou mettre à jour | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
345 | Frontoffice | Gestion Import | etlDedoublonnage | Tests du dédoublonnage | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
346 | Frontoffice | Gestion Import | etlChargement | Transaction globale | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
347 | Frontoffice | Gestion Import | etlChargement | Insertion par lots | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
348 | Frontoffice | Gestion Import | etlChargement | Annulation en cas d'erreur | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
349 | Frontoffice | Gestion Import | etlTests | Tester avec un fichier propre | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
350 | Frontoffice | Gestion Import | etlTests | Vérifier les données en base | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
351 | Frontoffice | Gestion Import | importService | Endpoint d'envoi du fichier | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
352 | Frontoffice | Gestion Import | importService | Contrôle du type et de la taille | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
353 | Frontoffice | Gestion Import | importService | Appel du module Python | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
354 | Frontoffice | Gestion Import | importService | Récupération du résultat | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
355 | Frontoffice | Gestion Import | importService | Client MinIO | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
356 | Frontoffice | Gestion Import | importService | Enregistrer le fichier source | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
357 | Frontoffice | Gestion Import | importView | Zone de dépôt du fichier | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
358 | Frontoffice | Gestion Import | importView | Barre de progression et statut | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
359 | Frontoffice | Gestion Import | importView | Tableau des erreurs | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
360 | Frontoffice | Gestion Import | importView | Résumé (lignes importées et rejetées) | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
361 | Frontoffice | Gestion Import | importView | Integration : envoi du fichier et lecture du rapport | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
362 | Frontoffice | Gestion Import | importTests | Colonnes manquantes | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
363 | Frontoffice | Gestion Import | importTests | Doublons | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
364 | Frontoffice | Gestion Import | importTests | Dates mal formatées | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
365 | Frontoffice | Gestion Import | importTests | Caractères spéciaux | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
366 | Frontoffice | Gestion Export | exportService | Requête des données à exporter | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
367 | Frontoffice | Gestion Export | exportService | Génération du CSV | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
368 | Frontoffice | Gestion Export | exportService | Endpoint de téléchargement | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
369 | Frontoffice | Gestion Export | exportView | Bouton d'export | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
370 | Frontoffice | Gestion Export | exportView | Integration : télécharger le fichier | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
371 | Frontoffice | Gestion Attributs | attributService | Entité Attribut (nom, clé, type) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
372 | Frontoffice | Gestion Attributs | attributService | Créer (nom et clé uniques) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
373 | Frontoffice | Gestion Attributs | attributService | Modifier et supprimer | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
374 | Frontoffice | Gestion Attributs | attributService | Lister | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
375 | Frontoffice | Gestion Attributs | attributListView | Tableau du catalogue | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
376 | Frontoffice | Gestion Attributs | attributListView | Recherche d'un attribut | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
377 | Frontoffice | Gestion Attributs | attributListView | Badge du type de donnée | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
378 | Frontoffice | Gestion Attributs | attributFormView | Champs nom, clé et type | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
379 | Frontoffice | Gestion Attributs | attributFormView | Validation d'unicité | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
380 | Frontoffice | Gestion Attributs | attributListView | Integration : charger et enregistrer les attributs | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
381 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | tableauService | Entité tableau_personnalise | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
382 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | tableauService | Créer le tableau rattaché à un dataset | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
383 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | tableauService | Associer les attributs choisis | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
384 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | tableauService | Lister les tableaux | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
385 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | tableauService | Supprimer un tableau | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
386 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | tableauCreationView | Champ nom du tableau | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
387 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | tableauCreationView | Choix du dataset | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
388 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | tableauCreationView | Sélection des attributs du catalogue | Affichage | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
389 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | tableauCreationView | Ordre des colonnes | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
390 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | tableauCreationView | Aperçu du tableau | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
391 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | tableauCreationView | Integration : créer un tableau | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
392 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | ligneService | Entité ligne | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
393 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | ligneService | Valeur texte | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
394 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | ligneService | Valeur nombre | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
395 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | ligneService | Valeur booléen et date | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
396 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | ligneService | Contrôle du type à l'enregistrement | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
397 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | ligneSaisieView | Génération des champs selon le type | Affichage | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
398 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | ligneSaisieView | Champ texte et nombre | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
399 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | ligneSaisieView | Champ booléen | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
400 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | ligneSaisieView | Champ date | Affichage | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
401 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | ligneSaisieView | Tableau des lignes saisies | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
402 | Frontoffice | Gestion Tableaux personnalises | ligneSaisieView | Integration : enregistrer une ligne | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
403 | Frontoffice | Gestion Taxon | taxonService | getTaxon | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
404 | Frontoffice | Gestion Taxon | taxonService | Recherche par nom scientifique | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
405 | Frontoffice | Gestion Taxon | taxonService | modifierTaxon | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
406 | Frontoffice | Gestion Taxon | taxonService | Droit réservé au chercheur principal (RG-04) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
407 | Frontoffice | Gestion Taxon | taxonFicheView | En-tête avec le nom scientifique | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
408 | Frontoffice | Gestion Taxon | taxonFicheView | Classification (du règne à l'espèce) | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
409 | Frontoffice | Gestion Taxon | taxonFicheView | Liste des occurrences liées | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
410 | Frontoffice | Gestion Taxon | taxonFicheView | Mode édition | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
411 | Frontoffice | Gestion Taxon | taxonFicheView | Integration : charger la fiche | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
412 | Frontoffice | Gestion Taxon | taxonFicheView | Integration : enregistrer une modification | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
413 | Frontoffice | Gestion Partage | partageService | Champ de confidentialité sur la recherche | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
414 | Frontoffice | Gestion Partage | partageService | partager une recherche | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
415 | Frontoffice | Gestion Partage | partageService | retirer le partage | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
416 | Frontoffice | Gestion Partage | partageService | Lister les recherches partagées | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
417 | Frontoffice | Gestion Partage | partageView | Interrupteur privé / partagé | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
418 | Frontoffice | Gestion Partage | partageView | Fenêtre de confirmation | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
419 | Frontoffice | Gestion Partage | espacePartageView | Liste des recherches partagées | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
420 | Frontoffice | Gestion Partage | espacePartageView | Fiche en lecture seule | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
421 | Frontoffice | Gestion Partage | espacePartageView | Integration : charger l'espace partagé | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
422 | Frontoffice | Gestion Partage | demoIteration2 | Préparer la démonstration | Test | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
423 | Frontoffice | Gestion Partage | demoIteration2 | Démonstration à l'encadrant (itération 2) | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
424 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | serviceWorker | Enregistrer le Service Worker | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
425 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | serviceWorker | Liste des fichiers à mettre en cache | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
426 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | serviceWorker | Stratégie de cache | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
427 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | serviceWorker | Mise à jour du cache | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
428 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | serviceWorker | Page de secours | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
429 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | serviceWorker | Ouvrir l'application réseau coupé | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
430 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | serviceWorker | Naviguer entre les pages réseau coupé | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
431 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | serviceWorker | Recharger la page réseau coupé | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
432 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | serviceWorker | Tester dans un navigateur | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
433 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | serviceWorker | Tester dans un autre navigateur | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
434 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | dexieService | Installer Dexie.js | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
435 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | dexieService | Tables locales (occurrences, mesures) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
436 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | dexieService | Table de file d'attente | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
437 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | dexieService | Versionnement du schéma | Metier | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
438 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | dexieService | Test de lecture et d'écriture | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
439 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | dexieService | Détecter l'absence de réseau à l'envoi | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
440 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | dexieService | Sérialiser la saisie | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
441 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | dexieService | Identifiant local unique | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
442 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | dexieService | Enregistrer dans IndexedDB | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
443 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | dexieService | Relire les saisies locales | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
444 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | dexieService | Message à l'utilisateur | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
445 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | connexionService | Événements online et offline | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
446 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | connexionService | Vérification par appel API | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
447 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | connexionService | État global (store) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
448 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | statutConnexionView | Pastille en ligne / hors ligne | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
449 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | statutConnexionView | Bannière hors ligne | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
450 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | statutConnexionView | Textes en français et en anglais | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
451 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | fileAttenteView | Liste des saisies en attente | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
452 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | fileAttenteView | Statut (en attente, envoyée, erreur) | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
453 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | fileAttenteView | Compteur dans le menu | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
454 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | fileAttenteView | Bouton de relance manuelle | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
455 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | syncService | Détecter le retour du réseau | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
456 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | syncService | Envoyer les saisies dans l'ordre | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
457 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | syncService | Supprimer les saisies envoyées | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
458 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | syncService | Mettre à jour le statut | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
459 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | syncService | Endpoint de réception groupée | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
460 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | syncService | Réessayer après une erreur | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
461 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | syncService | Erreur de validation (saisie refusée) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
462 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | syncService | Journal des erreurs | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
463 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | syncService | Identifiant local envoyé au serveur | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
464 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | syncService | Rejeter une saisie déjà reçue | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
465 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | horsLigneTests | Une saisie hors ligne | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
466 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | horsLigneTests | Plusieurs saisies | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
467 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | horsLigneTests | Rechargement de la page | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
468 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | horsLigneTests | Retour du réseau | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
469 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | horsLigneTests | Coupure pendant l'envoi | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
470 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | horsLigneTests | Vérifier les données en base | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
471 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | horsLigneTests | Corriger les anomalies du cache | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
472 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | horsLigneTests | Corriger les anomalies de synchronisation | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
473 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | horsLigneTests | Corriger l'affichage de la file d'attente | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
474 | Frontoffice | Gestion Hors ligne | horsLigneTests | Retester le scénario complet | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
475 | Frontoffice | Gestion Validation | validationService | Champ statut (en attente, validé, rejeté) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
476 | Frontoffice | Gestion Validation | validationService | Changer le statut | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
477 | Frontoffice | Gestion Validation | validationService | Contrôle du droit du chercheur | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
478 | Frontoffice | Gestion Validation | validationService | Motif de rejet | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
479 | Frontoffice | Gestion Validation | validationService | Endpoints de validation | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
480 | Frontoffice | Gestion Validation | validationService | Reconnaître le rôle agent de saisie | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
481 | Frontoffice | Gestion Validation | validationService | Statut « en attente » à l'enregistrement (RG-03) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
482 | Frontoffice | Gestion Validation | validationService | Lier l'agent au chercheur | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
483 | Frontoffice | Gestion Validation | validationService | Lister les saisies d'un agent | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
484 | Frontoffice | Gestion Validation | validationService | Tester la validation | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
485 | Frontoffice | Gestion Validation | validationListView | Tableau des saisies à valider | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
486 | Frontoffice | Gestion Validation | validationListView | Filtres par agent et statut | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
487 | Frontoffice | Gestion Validation | validationListView | Compteur | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
488 | Frontoffice | Gestion Validation | validationDetailView | Affichage de la saisie | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
489 | Frontoffice | Gestion Validation | validationDetailView | Boutons valider et rejeter | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
490 | Frontoffice | Gestion Validation | validationDetailView | Champ du motif de rejet | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
491 | Frontoffice | Gestion Validation | validationDetailView | Integration : charger la liste | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
492 | Frontoffice | Gestion Validation | validationDetailView | Integration : valider ou rejeter | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
493 | Frontoffice | Gestion Validation | historiqueService | Enregistrer chaque événement | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
494 | Frontoffice | Gestion Validation | historiqueService | Afficher l'historique | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
495 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaService | Client MinIO (bucket) | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
496 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaService | Endpoint d'envoi | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
497 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaService | Contrôle du type et de la taille | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
498 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaService | Enregistrer la référence en base | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
499 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaService | Endpoint de lecture | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
500 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaService | URL signée temporaire | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
501 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaService | Contrôle d'accès | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
502 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaService | Supprimer le fichier dans MinIO | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
503 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaService | Supprimer la référence | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
504 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaService | Droit de suppression | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
505 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaListView | Grille de vignettes | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
506 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaListView | Aperçu photo | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
507 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaListView | Lecteur vidéo | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
508 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaListView | Légende et commentaire | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
509 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaListView | Filtre par type | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
510 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaUploadView | Zone de dépôt | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
511 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaUploadView | Barre de progression | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
512 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaUploadView | Choix de l'occurrence liée | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
513 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaUploadView | Integration : envoyer un fichier | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
514 | Frontoffice | Gestion Medias | mediaUploadView | Integration : afficher les médias d'une occurrence | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
515 | Frontoffice | Gestion Medias | revueSemaine9 | Tester la validation | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
516 | Frontoffice | Gestion Medias | revueSemaine9 | Tester les médias | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
517 | Frontoffice | Gestion Medias | revueSemaine9 | Corriger les anomalies de validation | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
518 | Frontoffice | Gestion Medias | revueSemaine9 | Corriger les anomalies des médias | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
519 | Frontoffice | Gestion Medias | revueSemaine9 | Revoir l'interface | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
520 | Frontoffice | Gestion Medias | revueSemaine9 | Mettre à jour le carnet de bord | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
521 | Frontoffice | Gestion Recherche espace partage | rechercheEspaceService | Recherche par nom d'espèce | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
522 | Frontoffice | Gestion Recherche espace partage | rechercheEspaceService | Recherche par observation | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
523 | Frontoffice | Gestion Recherche espace partage | rechercheEspaceService | Recherche par jeu de données | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
524 | Frontoffice | Gestion Recherche espace partage | rechercheEspaceService | Pagination | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
525 | Frontoffice | Gestion Recherche espace partage | rechercheEspaceService | Limiter aux données partagées | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
526 | Frontoffice | Gestion Recherche espace partage | rechercheEspaceView | Barre de recherche | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
527 | Frontoffice | Gestion Recherche espace partage | rechercheEspaceView | Filtres | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
528 | Frontoffice | Gestion Recherche espace partage | rechercheEspaceView | Liste de résultats | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
529 | Frontoffice | Gestion Recherche espace partage | rechercheEspaceView | Page de résultat | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
530 | Frontoffice | Gestion Recherche espace partage | rechercheEspaceView | Integration : lancer une recherche | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
531 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationService | Entité notification | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
532 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationService | Notification d'invitation | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
533 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationService | Notification de demande de validation | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
534 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationService | Notification de validation ou de rejet | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
535 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationService | Notification de partage | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
536 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationService | Tester la création des notifications | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
537 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationService | Lister | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
538 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationService | Compter les non lues | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
539 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationService | Marquer comme lue | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
540 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationService | Tout marquer comme lu | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
541 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationView | Icône cloche | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
542 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationView | Compteur | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
543 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationView | Menu déroulant | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
544 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationView | Rafraîchissement régulier | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
545 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationView | Page des notifications | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
546 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationView | Marquer comme lue au clic | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
547 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationView | Lien vers la page concernée | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
548 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationView | Integration : charger le compteur | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
549 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationView | Integration : charger la liste | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
550 | Frontoffice | Gestion Notifications | notificationView | Integration : marquer comme lue | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
551 | Frontoffice | Gestion Bonus | dashboardView | Choisir : tableau de bord (BF-13) ou espace thèse (BF-11) | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
552 | Frontoffice | Gestion Bonus | dashboardView | API du tableau de bord | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
553 | Frontoffice | Gestion Bonus | dashboardView | Cartes de chiffres clés | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
554 | Frontoffice | Gestion Bonus | dashboardView | Graphique des occurrences par mois | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
555 | Frontoffice | Gestion Bonus | dashboardView | Notes personnelles : formulaire | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
556 | Frontoffice | Gestion Bonus | dashboardView | Notes personnelles : liste | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
557 | Frontoffice | Gestion Bonus | dashboardView | Notes personnelles : enregistrement | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
558 | Frontoffice | Gestion Bonus | dashboardView | Integration : tableau de bord et notes | Integration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
559 | Frontoffice | Gestion Bonus | dashboardView | Tests | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
560 | Frontoffice | Gestion Bonus | dashboardView | Style | Affichage | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
561 | Mise en place | Gestion Gel des fonctionnalites | gel | Revue : authentification et utilisateurs | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
562 | Mise en place | Gestion Gel des fonctionnalites | gel | Revue : recherches et datasets | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
563 | Mise en place | Gestion Gel des fonctionnalites | gel | Revue : saisie | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
564 | Mise en place | Gestion Gel des fonctionnalites | gel | Revue : import et export | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
565 | Mise en place | Gestion Gel des fonctionnalites | gel | Revue : tableaux personnalisés, taxon et partage | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
566 | Mise en place | Gestion Gel des fonctionnalites | gel | Revue : hors ligne, validation, médias et notifications | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
567 | Mise en place | Gestion Gel des fonctionnalites | gel | Corrections avant le gel (1) | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
568 | Mise en place | Gestion Gel des fonctionnalites | gel | Corrections avant le gel (2) | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
569 | Mise en place | Gestion Gel des fonctionnalites | gel | Nettoyer le code et les commentaires | Configuration | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
570 | Mise en place | Gestion Gel des fonctionnalites | gel | Créer l'étiquette de version | Configuration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
571 | Mise en place | Gestion Gel des fonctionnalites | gel | Pousser sur GitHub | Configuration | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
572 | Tests et recette | Gestion Tests | planTest | Lister les besoins BF-01 à BF-17 | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
573 | Tests et recette | Gestion Tests | planTest | Colonnes du tableau (besoin, scénario, résultat attendu) | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
574 | Tests et recette | Gestion Tests | planTest | Scénarios BF-01 à BF-04 | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
575 | Tests et recette | Gestion Tests | planTest | Scénarios BF-05 à BF-08 | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
576 | Tests et recette | Gestion Tests | planTest | Scénarios BF-09 à BF-12 | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
577 | Tests et recette | Gestion Tests | planTest | Scénarios BF-13 à BF-17 | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
578 | Tests et recette | Gestion Tests | planTest | Résultats attendus | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
579 | Tests et recette | Gestion Tests | planTest | Données de test à utiliser | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
580 | Tests et recette | Gestion Tests | planTest | Relecture | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
581 | Tests et recette | Gestion Tests | planTest | Mise en page | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
582 | Tests et recette | Gestion Tests | testsRoles | Chercheur principal : connexion et profil | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
583 | Tests et recette | Gestion Tests | testsRoles | Chercheur principal : recherches et saisie | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
584 | Tests et recette | Gestion Tests | testsRoles | Chercheur principal : import, export et partage | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
585 | Tests et recette | Gestion Tests | testsRoles | Étudiant : parcours principal | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
586 | Tests et recette | Gestion Tests | testsRoles | Étudiant : limites de ses droits | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
587 | Tests et recette | Gestion Tests | testsRoles | Agent de saisie : saisie | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
588 | Tests et recette | Gestion Tests | testsRoles | Agent de saisie : attente de validation | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
589 | Tests et recette | Gestion Tests | testsRoles | Administrateur : utilisateurs et invitations | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
590 | Tests et recette | Gestion Tests | testsRoles | Administrateur : rôles et statuts | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
591 | Tests et recette | Gestion Tests | testsRoles | Vérifier les droits (données privées) | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
592 | Tests et recette | Gestion Tests | testsHorsLigne | Saisie hors ligne | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
593 | Tests et recette | Gestion Tests | testsHorsLigne | Plusieurs saisies | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
594 | Tests et recette | Gestion Tests | testsHorsLigne | Retour du réseau | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
595 | Tests et recette | Gestion Tests | testsHorsLigne | Aucune perte de données | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
596 | Tests et recette | Gestion Tests | testsHorsLigne | Aucun doublon | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
597 | Tests et recette | Gestion Tests | testsImport | Colonnes manquantes | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
598 | Tests et recette | Gestion Tests | testsImport | Doublons | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
599 | Tests et recette | Gestion Tests | testsImport | Dates mal formatées | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
600 | Tests et recette | Gestion Tests | testsImport | Caractères spéciaux | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
601 | Tests et recette | Gestion Tests | testsImport | Gros fichier | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
602 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | Authentification : connexion réussie | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
603 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | Authentification : connexion refusée | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
604 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | Authentification : accès sans jeton | Test | ETU003350 | 20 | 0 | 20 | 0% | 0
605 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | Authentification : mauvais rôle | Test | ETU003350 | 20 | 0 | 20 | 0% | 0
606 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | Droits : données d'un autre chercheur | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
607 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | Droits : un agent ne valide pas | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
608 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | Droits : un étudiant ne modifie pas le taxon | Test | ETU003350 | 20 | 0 | 20 | 0% | 0
609 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | Droits : données partagées en lecture seule | Test | ETU003350 | 20 | 0 | 20 | 0% | 0
610 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | ETL : fichier valide | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
611 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | ETL : fichier invalide | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
612 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | ETL : doublons | Test | ETU003350 | 20 | 0 | 20 | 0% | 0
613 | Tests et recette | Gestion Tests | testsAuto | ETL : transaction annulée | Test | ETU003350 | 20 | 0 | 20 | 0% | 0
614 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Trier les anomalies par gravité | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
615 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Corriger : perte de données | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
616 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Corriger : failles d'accès | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
617 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Corriger : erreurs d'import | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
618 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Corriger : erreurs de saisie | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
619 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Corriger : erreurs de synchronisation | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
620 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Corriger : erreurs d'affichage | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
621 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Retester les corrections | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
622 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Retester les parcours principaux | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
623 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Mettre à jour le plan de test | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
624 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Corriger : anomalies mineures d'affichage | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
625 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Corriger : textes et traductions | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
626 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Corriger : mode sombre | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
627 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Corriger : messages d'erreur | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
628 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Corriger : performances | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
629 | Tests et recette | Gestion Tests | corrections | Retester les anomalies restantes | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
630 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Jeu de données de démonstration | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
631 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Scénario de démonstration | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
632 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Répéter la démonstration | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
633 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Préparer les comptes de démonstration | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
634 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Présenter l'application | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
635 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Démonstration : recherches et saisie | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
636 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Démonstration : import et export | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
637 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Démonstration : tableaux personnalisés | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
638 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Démonstration : hors ligne | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
639 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Démonstration : validation et partage | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
640 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Questions et retours des utilisateurs | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
641 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Prendre des notes | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
642 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Lister les corrections demandées | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
643 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Prioriser les corrections | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
644 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Corriger : retours sur les recherches | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
645 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Corriger : retours sur la saisie | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
646 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Corriger : retours sur l'import et l'export | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
647 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Corriger : retours sur les tableaux personnalisés | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
648 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Corriger : retours sur le hors ligne | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
649 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Corriger : retours sur la validation et le partage | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
650 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Corriger : retours sur l'interface | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
651 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Corriger : textes et traductions | Metier | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
652 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Retester les corrections (1) | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
653 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Retester les corrections (2) | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
654 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Re-test rapide : parcours principal | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
655 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Re-test rapide : import et hors ligne | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
656 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Re-test rapide : droits | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
657 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Rédiger le procès-verbal de recette | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
658 | Tests et recette | Gestion Recette | recette | Faire valider le procès-verbal (e-mail) | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
659 | Mise en production | Gestion Deploiement | docker | docker-compose : service frontend | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
660 | Mise en production | Gestion Deploiement | docker | docker-compose : service backend | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
661 | Mise en production | Gestion Deploiement | docker | docker-compose : service PostgreSQL | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
662 | Mise en production | Gestion Deploiement | docker | docker-compose : service MinIO | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
663 | Mise en production | Gestion Deploiement | docker | docker-compose : service ETL | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
664 | Mise en production | Gestion Deploiement | docker | docker-compose : réseau et volumes | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
665 | Mise en production | Gestion Deploiement | docker | Fichier .env | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
666 | Mise en production | Gestion Deploiement | docker | Retirer les mots de passe du code | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
667 | Mise en production | Gestion Deploiement | docker | Cloner le dépôt sur une machine vierge | Test | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
668 | Mise en production | Gestion Deploiement | docker | Lancer docker compose | Test | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
669 | Mise en production | Gestion Deploiement | docker | Vérifier chaque service | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
670 | Mise en production | Gestion Deploiement | deploiement | Préparer le serveur | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
671 | Mise en production | Gestion Deploiement | deploiement | Copier le projet | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
672 | Mise en production | Gestion Deploiement | deploiement | Variables d'environnement du serveur | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
673 | Mise en production | Gestion Deploiement | deploiement | Lancer les services | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
674 | Mise en production | Gestion Deploiement | deploiement | Nom de domaine ou adresse | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
675 | Mise en production | Gestion Deploiement | deploiement | Sécuriser (HTTPS) | Deploiement | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
676 | Mise en production | Gestion Deploiement | deploiement | Test en conditions réelles : connexion | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
677 | Mise en production | Gestion Deploiement | deploiement | Test en conditions réelles : saisie | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
678 | Mise en production | Gestion Deploiement | deploiement | Test en conditions réelles : import | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
679 | Mise en production | Gestion Deploiement | deploiement | Test en conditions réelles : médias | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
680 | Mise en production | Gestion Documentation | docTechnique | Installation : prérequis | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
681 | Mise en production | Gestion Documentation | docTechnique | Installation : étapes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
682 | Mise en production | Gestion Documentation | docTechnique | Installation : premier démarrage | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
683 | Mise en production | Gestion Documentation | docTechnique | Architecture : schéma | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
684 | Mise en production | Gestion Documentation | docTechnique | Architecture : rôle de chaque composant | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
685 | Mise en production | Gestion Documentation | docTechnique | Architecture : flux de données | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
686 | Mise en production | Gestion Documentation | docTechnique | Configuration : variables d'environnement | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
687 | Mise en production | Gestion Documentation | docTechnique | Configuration : e-mail et MinIO | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
688 | Mise en production | Gestion Documentation | docTechnique | Lancer et arrêter l'application | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
689 | Mise en production | Gestion Documentation | docTechnique | Sauvegarder et restaurer la base | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
690 | Mise en production | Gestion Livrables | livrables | Lister les livrables | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
691 | Mise en production | Gestion Livrables | livrables | Rassembler les fichiers | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
692 | Mise en production | Gestion Livrables | livrables | Remettre à l'encadrant | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
693 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Diapositives : plan | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
694 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Diapositives : contexte et objectifs | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
695 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Diapositives : conception | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
696 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Diapositives : réalisation | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
697 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Diapositives : tests et résultats | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
698 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Diapositives : conclusion et perspectives | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
699 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Écrire le scénario de démonstration | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
700 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Préparer les données de démonstration | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
701 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Vidéo de secours : enregistrer l'écran | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
702 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Vidéo de secours : montage et export | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
703 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Première répétition | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
704 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Corriger le timing | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
705 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Deuxième répétition | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
706 | Mise en production | Gestion Livrables | soutenance | Préparer les questions possibles | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
707 | Mise en production | Gestion Livrables | livrables | Vérifier chaque livrable | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
708 | Mise en production | Gestion Livrables | livrables | Vérifier les accès GitHub et le serveur | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
709 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Captures : connexion | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
710 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Captures : recherches | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
711 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Captures : saisie | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
712 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Captures : import | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
713 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Captures : tableaux personnalisés | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
714 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Captures : hors ligne | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
715 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Captures : validation | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
716 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Captures : partage et export | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
717 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Captures : médias | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
718 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Captures : notifications et profil | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
719 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Plan du guide : liste des chapitres | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
720 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Plan du guide : structure d'un chapitre | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
721 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 1 (se connecter et créer son mot de passe) : à quoi ça sert et étapes numérotées | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
722 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 1 : captures et erreurs fréquentes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
723 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 2 (créer une recherche et un dataset) : à quoi ça sert et étapes numérotées | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
724 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 2 : captures et erreurs fréquentes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
725 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 3 (saisir une donnée) : à quoi ça sert et étapes numérotées | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
726 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 3 : captures et erreurs fréquentes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
727 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 4 (importer un fichier et lire le rapport d'erreurs) : à quoi ça sert et étapes numérotées | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
728 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 4 : captures et erreurs fréquentes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
729 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 5 (créer un tableau personnalisé) : à quoi ça sert et étapes numérotées | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
730 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 5 : captures et erreurs fréquentes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
731 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 6 (utiliser le mode hors ligne sur le terrain) : à quoi ça sert et étapes numérotées | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
732 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 6 : captures et erreurs fréquentes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
733 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 7 (valider les données d'un agent de saisie) : à quoi ça sert et étapes numérotées | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
734 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 7 : captures et erreurs fréquentes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
735 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 8 (partager une recherche et exporter des données) : à quoi ça sert et étapes numérotées | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
736 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 8 : captures et erreurs fréquentes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
737 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 9 (questions fréquentes et problèmes courants) : à quoi ça sert et étapes numérotées | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
738 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Chapitre 9 : captures et erreurs fréquentes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
739 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Choisir le testeur extérieur | Test | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
740 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Le tester sans l'aider | Test | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
741 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Noter les blocages | Test | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
742 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Corriger les blocages du guide | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
743 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Corriger les captures et les textes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
744 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Relire le guide | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
745 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Mise en page | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
746 | Guide d'utilisation | Gestion Guide | guide | Export en PDF et vérification | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
747 | Mémoire | Gestion Memoire | miseEnPlace | Copier le modèle de l'école | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
748 | Mémoire | Gestion Memoire | miseEnPlace | Titre provisoire | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
749 | Mémoire | Gestion Memoire | miseEnPlace | Dossier de sauvegarde | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
750 | Mémoire | Gestion Memoire | miseEnPlace | Liste des sources (format imposé) | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
751 | Mémoire | Gestion Memoire | miseEnPlace | Styles et numérotation | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
752 | Mémoire | Gestion Memoire | avantPropos | Rechercher des informations sur The Peregrine Fund | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
753 | Mémoire | Gestion Memoire | avantPropos | Présenter l'organisation | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
754 | Mémoire | Gestion Memoire | avantPropos | Missions et activités | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
755 | Mémoire | Gestion Memoire | avantPropos | Mon département d'accueil | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
756 | Mémoire | Gestion Memoire | avantPropos | Relecture (1,5 page maximum) | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
757 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.1 | Objectif général | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
758 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.1 | Objectifs spécifiques | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
759 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.1 | Relecture | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
760 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.1 | Situation actuelle des données | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
761 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.1 | Limites constatées | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
762 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.1 | Benchmark : GBIF | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
763 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.1 | Benchmark : Specify | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
764 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.1 | Benchmark : KoboToolbox | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
765 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.1 | Synthèse et conclusion | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
766 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Recherche : frontend (Vue.js et alternatives) | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
767 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Recherche : backend (Spring Boot et alternatives) | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
768 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Recherche : base de données (PostgreSQL et alternatives) | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
769 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Recherche : stockage de fichiers (MinIO et alternatives) | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
770 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Recherche : ETL (Python, pandas et alternatives) | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
771 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Recherche : mode hors ligne (Service Worker, IndexedDB) | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
772 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Tableau : frontend et backend | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
773 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Tableau : base de données et stockage | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
774 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Tableau : ETL et hors ligne | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
775 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Rédiger frontend et backend avec mes mots | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
776 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Rédiger base de données et stockage | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
777 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.3 | Rédiger ETL et hors ligne, justifier mes choix | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
778 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.2 | Pourquoi faire une conception | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
779 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.2 | Méthode et Darwin Core | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
780 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.2 | Figure 1 : utilisateurs et recherches | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
781 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.2 | Figure 2 : terrain et génétique | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
782 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.2 | Figure 3 : occurrences, mesures et matériel | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
783 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.2 | Figure 4 : identification et taxonomie | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
784 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.2 | Légendes des figures | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
785 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.2 | Choisir les maquettes à montrer | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
786 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.2 | Décrire l'architecture | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
787 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.2 | Schéma de l'architecture | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
788 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.1.2 | Compter tables, classes, écrans et API | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
789 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Gestion des utilisateurs » : description des fonctionnalités | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
790 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Gestion des utilisateurs » : pourquoi pour l'entreprise | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
791 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Gestion des utilisateurs » : scénario clé 1 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
792 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Gestion des utilisateurs » : scénario clé 2 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
793 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Gestion des utilisateurs » : captures d'écran avec explication | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
794 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Gestion des utilisateurs » : diagramme de séquence | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
795 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherches, datasets et saisie » : description des fonctionnalités | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
796 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherches, datasets et saisie » : pourquoi pour l'entreprise | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
797 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherches, datasets et saisie » : scénario clé 1 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
798 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherches, datasets et saisie » : scénario clé 2 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
799 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherches, datasets et saisie » : captures d'écran avec explication | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
800 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherches, datasets et saisie » : diagramme de séquence | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
801 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Import (ETL) et export » : description des fonctionnalités | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
802 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Import (ETL) et export » : pourquoi pour l'entreprise | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
803 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Import (ETL) et export » : scénario clé 1 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
804 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Import (ETL) et export » : scénario clé 2 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
805 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Import (ETL) et export » : captures d'écran avec explication | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
806 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Import (ETL) et export » : diagramme de séquence | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
807 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Tableaux personnalisés, fiche taxon et partage » : description des fonctionnalités | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
808 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Tableaux personnalisés, fiche taxon et partage » : pourquoi pour l'entreprise | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
809 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Tableaux personnalisés, fiche taxon et partage » : scénario clé 1 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
810 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Tableaux personnalisés, fiche taxon et partage » : scénario clé 2 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
811 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Tableaux personnalisés, fiche taxon et partage » : captures d'écran avec explication | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
812 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Tableaux personnalisés, fiche taxon et partage » : diagramme de séquence | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
813 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Mode hors ligne » : description des fonctionnalités | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
814 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Mode hors ligne » : pourquoi pour l'entreprise | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
815 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Mode hors ligne » : scénario clé 1 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
816 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Mode hors ligne » : scénario clé 2 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
817 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Mode hors ligne » : captures d'écran avec explication | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
818 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Mode hors ligne » : diagramme de séquence | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
819 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Validation et médias » : description des fonctionnalités | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
820 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Validation et médias » : pourquoi pour l'entreprise | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
821 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Validation et médias » : scénario clé 1 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
822 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Validation et médias » : scénario clé 2 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
823 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Validation et médias » : captures d'écran avec explication | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
824 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Validation et médias » : diagramme de séquence | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
825 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherche et notifications » : description des fonctionnalités | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
826 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherche et notifications » : pourquoi pour l'entreprise | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
827 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherche et notifications » : scénario clé 1 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
828 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherche et notifications » : scénario clé 2 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
829 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherche et notifications » : captures d'écran avec explication | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
830 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.2 | Module « Recherche et notifications » : diagramme de séquence | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
831 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.3 | Compter les enregistrements importés | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
832 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.3 | Mesurer le temps d'import | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
833 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.3 | Compter recherches, taxons et utilisateurs | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
834 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.3 | Reprendre les résultats du plan de test | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
835 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.3 | Tableau de chiffres datés | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
836 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.3 | Commentaires | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
837 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.4 | Relire le carnet de bord | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
838 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.4 | Choisir 3 à 5 problèmes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
839 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.4 | Problème 1 et sa solution | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
840 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.4 | Problème 2 et sa solution | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
841 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.4 | Problème 3 et sa solution | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
842 | Mémoire | Gestion Memoire | 2.4 | Autres problèmes et relecture | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
843 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.2 | Gantt : planning prévu | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
844 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.2 | Gantt : planning réalisé | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
845 | Mémoire | Gestion Memoire | 1.2 | Commentaires du planning | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
846 | Mémoire | Gestion Memoire | 3.1 | Bilan entreprise : demander le retour de l'encadreur | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
847 | Mémoire | Gestion Memoire | 3.1 | Bilan entreprise : atteinte des objectifs | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
848 | Mémoire | Gestion Memoire | 3.1 | Bilan entreprise : apports pour l'entreprise | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
849 | Mémoire | Gestion Memoire | 3.1 | Bilan entreprise : limites | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
850 | Mémoire | Gestion Memoire | 3.1 | Bilan entreprise : relecture par l'encadreur | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
851 | Mémoire | Gestion Memoire | 3.1 | Bilan entreprise : corrections | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
852 | Mémoire | Gestion Memoire | 3.3 | Perspectives techniques | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
853 | Mémoire | Gestion Memoire | 3.3 | Perspectives fonctionnelles | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
854 | Mémoire | Gestion Memoire | 3.2 | Compétences acquises | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
855 | Mémoire | Gestion Memoire | 3.2 | Difficultés surmontées | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
856 | Mémoire | Gestion Memoire | conclusion | Satisfaction de l'entreprise | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
857 | Mémoire | Gestion Memoire | conclusion | Impressions personnelles | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
858 | Mémoire | Gestion Memoire | conclusion | Perspectives et apport par rapport à l'existant | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
859 | Mémoire | Gestion Memoire | introduction | Thème et intérêt | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
860 | Mémoire | Gestion Memoire | introduction | Existant, inconvénients et résultats essentiels | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
861 | Mémoire | Gestion Memoire | introduction | Structure du mémoire | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
862 | Mémoire | Gestion Memoire | glossaire | Lister les termes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
863 | Mémoire | Gestion Memoire | glossaire | Définitions par ordre alphabétique | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
864 | Mémoire | Gestion Memoire | bibliographie | Livres | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
865 | Mémoire | Gestion Memoire | bibliographie | Références web (consultée le) | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
866 | Mémoire | Gestion Memoire | bibliographie | Thèses et mémoires, mise en forme | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
867 | Mémoire | Gestion Memoire | listes | Liste des tableaux | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
868 | Mémoire | Gestion Memoire | listes | Liste des figures | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
869 | Mémoire | Gestion Memoire | finitions | Remerciements | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
870 | Mémoire | Gestion Memoire | finitions | Page de titre | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
871 | Mémoire | Gestion Memoire | finitions | Jury | Redaction | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
872 | Mémoire | Gestion Memoire | finitions | Table des matières | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
873 | Mémoire | Gestion Memoire | relecture | Envoyer à l'encadreur | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
874 | Mémoire | Gestion Memoire | relecture | Envoyer au relecteur | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
875 | Mémoire | Gestion Memoire | relecture | Corrections : avant-propos et introduction | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
876 | Mémoire | Gestion Memoire | relecture | Corrections : chapitre 1 | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
877 | Mémoire | Gestion Memoire | relecture | Corrections : chapitre 2 (conception) | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
878 | Mémoire | Gestion Memoire | relecture | Corrections : chapitre 2 (modules) | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
879 | Mémoire | Gestion Memoire | relecture | Corrections : chapitre 3 et conclusion | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
880 | Mémoire | Gestion Memoire | relecture | Corrections : bibliographie et annexes | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
881 | Mémoire | Gestion Memoire | relecture | Correcteur d'orthographe | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
882 | Mémoire | Gestion Memoire | relecture | Qualité et droits des images | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
883 | Mémoire | Gestion Memoire | relecture | Mise en page finale | Redaction | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
884 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 1 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
885 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 1 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
886 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 1 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
887 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 2 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
888 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 2 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
889 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 2 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
890 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 3 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
891 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 3 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
892 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 3 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
893 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 4 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
894 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 4 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
895 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 4 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
896 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 5 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
897 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 5 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
898 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 5 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
899 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 6 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
900 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 6 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
901 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 6 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
902 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 7 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
903 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 7 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
904 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 7 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
905 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 8 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
906 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 8 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
907 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 8 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
908 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 9 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
909 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 9 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
910 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 9 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
911 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 10 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
912 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 10 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
913 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 10 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
914 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 11 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
915 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 11 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
916 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 11 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
917 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 12 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
918 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 12 | Gestion | ETU003350 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0
919 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 12 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
920 | Gestion de projet | Gestion Suivi | pointHebdo | Point avec l'encadrant : semaine 13 | Gestion | ETU003350 | 45 | 0 | 45 | 0% | 0
921 | Gestion de projet | Gestion Suivi | carnetDeBord | Carnet de bord : semaine 13 | Gestion | ETU003350 | 30 | 0 | 30 | 0% | 0
922 | Gestion de projet | Gestion Suivi | bilanSemaine | Bilan de la semaine 13 | Gestion | ETU003350 | 15 | 0 | 15 | 0% | 0
Note on H1: Estimation en minutes (1 journée de développement = 300 min). Le total en heures est calculé dans la feuille « avancement ».

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passé | SUM of Reste à faire
ETU003350 | 26460 | 0 | 26460
Avancement | 10.77%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement | reste réel total
26460 | 3675 | 22935 | 10.77% | 0.5669% | 22935
441 |  | 382.25 | heure |  | 382.25

## detail_avancement
Ligne | Total | avant 14 oct
1 | 45 | 45
2 | 30 | 30
3 | 45 | 45
4 | 30 | 30
5 | 45 | 45
6 | 45 | 45
7 | 30 | 30
8 | 30 | 30
9 | 30 | 30
10 | 30 | 30
11 | 60 | 60
12 | 60 | 60
13 | 45 | 45
14 | 30 | 30
15 | 45 | 45
16 | 45 | 45
17 | 30 | 30
18 | 45 | 45
19 | 45 | 45
20 | 30 | 30
21 | 30 | 30
22 | 30 | 30
23 | 0
24 | 0
25 | 30 | 30
26 | 30 | 30
27 | 30 | 30
28 | 30 | 30
29 | 45 | 45
30 | 30 | 30
31 | 15 | 15
32 | 0
33 | 0
34 | 45 | 45
35 | 30 | 30
36 | 30 | 30
37 | 45 | 45
38 | 30 | 30
39 | 45 | 45
40 | 60 | 60
41 | 30 | 30
42 | 45 | 45
43 | 45 | 45
44 | 45 | 45
45 | 45 | 45
46 | 15 | 15
47 | 60 | 60
48 | 15 | 15
49 | 30 | 30
50 | 60 | 60
51 | 45 | 45
52 | 45 | 45
53 | 30 | 30
54 | 30 | 30
55 | 45 | 45
56 | 30 | 30
57 | 0
58 | 30 | 30
59 | 30 | 30
60 | 30 | 30
61 | 30 | 30
62 | 30 | 30
63 | 60 | 60
64 | 60 | 60
65 | 30 | 30
66 | 30 | 30
67 | 30 | 30
68 | 30 | 30
69 | 0
70 | 15 | 15
71 | 15 | 15
72 | 30 | 30
73 | 30 | 30
74 | 15 | 15
75 | 15 | 15
76 | 30 | 30
77 | 60 | 60
78 | 45 | 45
79 | 30 | 30
80 | 30 | 30
81 | 45 | 45
82 | 45 | 45
83 | 45 | 45
84 | 30 | 30
85 | 30 | 30
86 | 60 | 60
87 | 30 | 30
88 | 30 | 30
89 | 45 | 45
90 | 30 | 30
91 | 45 | 45
92 | 30 | 30
93 | 30 | 30
94 | 45 | 45
95 | 30 | 30
96 | 30 | 30
97 | 30 | 30
98 | 30 | 30
99 | 45 | 45
100 | 0
101 | 0
102 | 0
103 | 30 | 30
104 | 30 | 30
105 | 30 | 30
106 | 30 | 30
107 | 30 | 30
108 | 30 | 30
109 | 30 | 30
110 | 15 | 15
111 | 45 | 45
112 | 30 | 30
113 | 0
114 | 0
115 | 0
116 | 0
117 | 0
118 | 0
119 | 0
120 | 0
121 | 0
122 | 0
123 | 0
124 | 0
125 | 0
126 | 0
127 | 0
128 | 0
129 | 0
130 | 0
131 | 0
132 | 0
133 | 0
134 | 0
135 | 0
136 | 0
137 | 0
138 | 0
139 | 0
140 | 0
141 | 0
142 | 0
143 | 0
144 | 0
145 | 0
146 | 0
147 | 0
148 | 0
149 | 0
150 | 0
151 | 0
152 | 0
153 | 0
154 | 0
155 | 0
156 | 0
157 | 0
158 | 0
159 | 0
160 | 0
161 | 0
162 | 0
163 | 0
164 | 0
165 | 0
166 | 0
167 | 0
168 | 0
169 | 0
170 | 0
171 | 0
172 | 0
173 | 0
174 | 0
175 | 0
176 | 0
177 | 0
178 | 0
179 | 0
180 | 0
181 | 0
182 | 0
183 | 0
184 | 0
185 | 0
186 | 0
187 | 0
188 | 0
189 | 0
190 | 0
191 | 0
192 | 0
193 | 0
194 | 0
195 | 0
196 | 0
197 | 0
198 | 0
199 | 0
200 | 0
201 | 0
202 | 0
203 | 0
204 | 0
205 | 0
206 | 0
207 | 0
208 | 0
209 | 0
210 | 0
211 | 0
212 | 0
213 | 0
214 | 0
215 | 0
216 | 0
217 | 0
218 | 0
219 | 0
220 | 0
221 | 0
222 | 0
223 | 0
224 | 0
225 | 0
226 | 0
227 | 0
228 | 0
229 | 0
230 | 0
231 | 0
232 | 0
233 | 0
234 | 0
235 | 0
236 | 0
237 | 0
238 | 0
239 | 0
240 | 0
241 | 0
242 | 0
243 | 0
244 | 0
245 | 0
246 | 0
247 | 0
248 | 0
249 | 0
250 | 0
251 | 0
252 | 0
253 | 0
254 | 0
255 | 0
256 | 0
257 | 0
258 | 0
259 | 0
260 | 0
261 | 0
262 | 0
263 | 0
264 | 0
265 | 0
266 | 0
267 | 0
268 | 0
269 | 0
270 | 0
271 | 0
272 | 0
273 | 0
274 | 0
275 | 0
276 | 0
277 | 0
278 | 0
279 | 0
280 | 0
281 | 0
282 | 0
283 | 0
284 | 0
285 | 0
286 | 0
287 | 0
288 | 0
289 | 0
290 | 0
291 | 0
292 | 0
293 | 0
294 | 0
295 | 0
296 | 0
297 | 0
298 | 0
299 | 0
300 | 0
301 | 0
302 | 0
303 | 0
304 | 0
305 | 0
306 | 0
307 | 0
308 | 0
309 | 0
310 | 0
311 | 0
312 | 0
313 | 0
314 | 0
315 | 0
316 | 0
317 | 0
318 | 0
319 | 0
320 | 0
321 | 0
322 | 0
323 | 0
324 | 0
325 | 0
326 | 0
327 | 0
328 | 0
329 | 0
330 | 0
331 | 0
332 | 0
333 | 0
334 | 0
335 | 0
336 | 0
337 | 0
338 | 0
339 | 0
340 | 0
341 | 0
342 | 0
343 | 0
344 | 0
345 | 0
346 | 0
347 | 0
348 | 0
349 | 0
350 | 0
351 | 0
352 | 0
353 | 0
354 | 0
355 | 0
356 | 0
357 | 0
358 | 0
359 | 0
360 | 0
361 | 0
362 | 0
363 | 0
364 | 0
365 | 0
366 | 0
367 | 0
368 | 0
369 | 0
370 | 0
371 | 0
372 | 0
373 | 0
374 | 0
375 | 0
376 | 0
377 | 0
378 | 0
379 | 0
380 | 0
381 | 0
382 | 0
383 | 0
384 | 0
385 | 0
386 | 0
387 | 0
388 | 0
389 | 0
390 | 0
391 | 0
392 | 0
393 | 0
394 | 0
395 | 0
396 | 0
397 | 0
398 | 0
399 | 0
400 | 0
401 | 0
402 | 0
403 | 0
404 | 0
405 | 0
406 | 0
407 | 0
408 | 0
409 | 0
410 | 0
411 | 0
412 | 0
413 | 0
414 | 0
415 | 0
416 | 0
417 | 0
418 | 0
419 | 0
420 | 0
421 | 0
422 | 0
423 | 0
424 | 0
425 | 0
426 | 0
427 | 0
428 | 0
429 | 0
430 | 0
431 | 0
432 | 0
433 | 0
434 | 0
435 | 0
436 | 0
437 | 0
438 | 0
439 | 0
440 | 0
441 | 0
442 | 0
443 | 0
444 | 0
445 | 0
446 | 0
447 | 0
448 | 0
449 | 0
450 | 0
451 | 0
452 | 0
453 | 0
454 | 0
455 | 0
456 | 0
457 | 0
458 | 0
459 | 0
460 | 0
461 | 0
462 | 0
463 | 0
464 | 0
465 | 0
466 | 0
467 | 0
468 | 0
469 | 0
470 | 0
471 | 0
472 | 0
473 | 0
474 | 0
475 | 0
476 | 0
477 | 0
478 | 0
479 | 0
480 | 0
481 | 0
482 | 0
483 | 0
484 | 0
485 | 0
486 | 0
487 | 0
488 | 0
489 | 0
490 | 0
491 | 0
492 | 0
493 | 0
494 | 0
495 | 0
496 | 0
497 | 0
498 | 0
499 | 0
500 | 0
501 | 0
502 | 0
503 | 0
504 | 0
505 | 0
506 | 0
507 | 0
508 | 0
509 | 0
510 | 0
511 | 0
512 | 0
513 | 0
514 | 0
515 | 0
516 | 0
517 | 0
518 | 0
519 | 0
520 | 0
521 | 0
522 | 0
523 | 0
524 | 0
525 | 0
526 | 0
527 | 0
528 | 0
529 | 0
530 | 0
531 | 0
532 | 0
533 | 0
534 | 0
535 | 0
536 | 0
537 | 0
538 | 0
539 | 0
540 | 0
541 | 0
542 | 0
543 | 0
544 | 0
545 | 0
546 | 0
547 | 0
548 | 0
549 | 0
550 | 0
551 | 0
552 | 0
553 | 0
554 | 0
555 | 0
556 | 0
557 | 0
558 | 0
559 | 0
560 | 0
561 | 0
562 | 0
563 | 0
564 | 0
565 | 0
566 | 0
567 | 0
568 | 0
569 | 0
570 | 0
571 | 0
572 | 0
573 | 0
574 | 0
575 | 0
576 | 0
577 | 0
578 | 0
579 | 0
580 | 0
581 | 0
582 | 0
583 | 0
584 | 0
585 | 0
586 | 0
587 | 0
588 | 0
589 | 0
590 | 0
591 | 0
592 | 0
593 | 0
594 | 0
595 | 0
596 | 0
597 | 0
598 | 0
599 | 0
600 | 0
601 | 0
602 | 0
603 | 0
604 | 0
605 | 0
606 | 0
607 | 0
608 | 0
609 | 0
610 | 0
611 | 0
612 | 0
613 | 0
614 | 0
615 | 0
616 | 0
617 | 0
618 | 0
619 | 0
620 | 0
621 | 0
622 | 0
623 | 0
624 | 0
625 | 0
626 | 0
627 | 0
628 | 0
629 | 0
630 | 0
631 | 0
632 | 0
633 | 0
634 | 0
635 | 0
636 | 0
637 | 0
638 | 0
639 | 0
640 | 0
641 | 0
642 | 0
643 | 0
644 | 0
645 | 0
646 | 0
647 | 0
648 | 0
649 | 0
650 | 0
651 | 0
652 | 0
653 | 0
654 | 0
655 | 0
656 | 0
657 | 0
658 | 0
659 | 0
660 | 0
661 | 0
662 | 0
663 | 0
664 | 0
665 | 0
666 | 0
667 | 0
668 | 0
669 | 0
670 | 0
671 | 0
672 | 0
673 | 0
674 | 0
675 | 0
676 | 0
677 | 0
678 | 0
679 | 0
680 | 0
681 | 0
682 | 0
683 | 0
684 | 0
685 | 0
686 | 0
687 | 0
688 | 0
689 | 0
690 | 0
691 | 0
692 | 0
693 | 0
694 | 0
695 | 0
696 | 0
697 | 0
698 | 0
699 | 0
700 | 0
701 | 0
702 | 0
703 | 0
704 | 0
705 | 0
706 | 0
707 | 0
708 | 0
709 | 0
710 | 0
711 | 0
712 | 0
713 | 0
714 | 0
715 | 0
716 | 0
717 | 0
718 | 0
719 | 0
720 | 0
721 | 0
722 | 0
723 | 0
724 | 0
725 | 0
726 | 0
727 | 0
728 | 0
729 | 0
730 | 0
731 | 0
732 | 0
733 | 0
734 | 0
735 | 0
736 | 0
737 | 0
738 | 0
739 | 0
740 | 0
741 | 0
742 | 0
743 | 0
744 | 0
745 | 0
746 | 0
747 | 0
748 | 0
749 | 0
750 | 0
751 | 0
752 | 0
753 | 0
754 | 0
755 | 0
756 | 0
757 | 0
758 | 0
759 | 0
760 | 0
761 | 0
762 | 0
763 | 0
764 | 0
765 | 0
766 | 0
767 | 0
768 | 0
769 | 0
770 | 0
771 | 0
772 | 0
773 | 0
774 | 0
775 | 0
776 | 0
777 | 0
778 | 0
779 | 0
780 | 0
781 | 0
782 | 0
783 | 0
784 | 0
785 | 0
786 | 0
787 | 0
788 | 0
789 | 0
790 | 0
791 | 0
792 | 0
793 | 0
794 | 0
795 | 0
796 | 0
797 | 0
798 | 0
799 | 0
800 | 0
801 | 0
802 | 0
803 | 0
804 | 0
805 | 0
806 | 0
807 | 0
808 | 0
809 | 0
810 | 0
811 | 0
812 | 0
813 | 0
814 | 0
815 | 0
816 | 0
817 | 0
818 | 0
819 | 0
820 | 0
821 | 0
822 | 0
823 | 0
824 | 0
825 | 0
826 | 0
827 | 0
828 | 0
829 | 0
830 | 0
831 | 0
832 | 0
833 | 0
834 | 0
835 | 0
836 | 0
837 | 0
838 | 0
839 | 0
840 | 0
841 | 0
842 | 0
843 | 0
844 | 0
845 | 0
846 | 0
847 | 0
848 | 0
849 | 0
850 | 0
851 | 0
852 | 0
853 | 0
854 | 0
855 | 0
856 | 0
857 | 0
858 | 0
859 | 0
860 | 0
861 | 0
862 | 0
863 | 0
864 | 0
865 | 0
866 | 0
867 | 0
868 | 0
869 | 0
870 | 0
871 | 0
872 | 0
873 | 0
874 | 0
875 | 0
876 | 0
877 | 0
878 | 0
879 | 0
880 | 0
881 | 0
882 | 0
883 | 0
884 | 0
885 | 0
886 | 0
887 | 0
888 | 0
889 | 0
890 | 0
891 | 0
892 | 0
893 | 0
894 | 0
895 | 0
896 | 0
897 | 0
898 | 0
899 | 0
900 | 0
901 | 0
902 | 0
903 | 0
904 | 0
905 | 0
906 | 0
907 | 0
908 | 0
909 | 0
910 | 0
911 | 0
912 | 0
913 | 0
914 | 0
915 | 0
916 | 0
917 | 0
918 | 0
919 | 0
920 | 0
921 | 0
922 | 0
Note on C1: Saisis ici, chaque jour, le temps passé (en minutes) sur chaque ligne. Une colonne par jour ouvré, du 05/10/2026 au 05/01/2027 (25/12 et 01/01 fériés).